## Identificación de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Codigo | NOMBRE DEL RIESGO | ACTIVO(S) AFECTADO(S) | PROCESO AL QUE ESTA ASOCIADO | ¿CADA CUANTO PODRÍA SUCEDER? (FRECUENCIA) | ¿QUÉ IMPACTO PODRÍA CAUSAR? | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MAGNITUD RIESGO
R1 | Retrasos en la finalización del flujo conversacional | Chatbot y flujo conversacional | Desarrollo del flujo del chatbot | Media frecuencia | Retrasos en el cronograma | 2 | 2 | 2:2 | Bajo | Bajo
en Voiceflow.
R2 | Problemas en la integración técnica con los | Sistemas internos y chatbot | Integración técnica | Baja frecuencia | Interrupción de funcionalidades | 3 | 3 | 3:3 | Medio | Bajo
sistemas internos
R3 | Vulnerabilidades de seguridad en el manejo de | Información sensible | Gestión de datos | Baja frecuencia | Fuga de información crítica | 5 | 4 | 5:4 | Catastrofico | Alto
datos de clientes
Bajo
R4 | Baja usabilidad detectada en pruebas con usuarios | Chatbot | Experiencia de usuario | Media frecuencia | Baja adopción del sistema | 2 | 3 | 2:3 |  | Bajo
Medio
R5 | Problemas de conexión entre API y Base de Datos | API y Base de Datos | Conexión de servicios | Media frecuencia | Caída del sistema | 3 | 4 | 3:4
Medio
R6 | Baja disponibilidad del chatbot en la página web | Chatbot y página web | Disponibilidad | Alta frecuencia | Interrupción del servicio | 4 | 2 | 4:2 |  | Medio
Bajo
R7 | Insatisfacción del cliente debido a respuestas | Chatbot | Respuestas generadas | Alta frecuencia | Mala percepción del servicio | 2 | 1 | 2:1 |  | Bajo
genéricas del chatbot
Bajo
R8 | Costos imprevistos durante el desarrollo y | Presupuesto | Presupuesto | Media frecuencia | Incremento en costos | 3 | 2 | 3:2 |  | Bajo
y despliegue
Bajo
R9 | Falta de entrenamiento del personal para usar | Personal | Capacitación | Baja frecuencia | Baja eficiencia operativa | 2 | 2 | 2:2 |  | Bajo
el chatbot y dashboards
Bajo
R10 | Dependencia excesiva de herramientas externas | Herramientas externas (Voiceflow, Power BI) | Herramientas del proyecto | Alta frecuencia | Retrasos en el desarrollo | 3 | 3 | 3:3 |  | Bajo
Bajo
R11 | Errores en la personalización de respuestas del | Chatbot | Personalización de respuestas | Media frecuencia | Respuestas incorrectas | 3 | 3 | 3:3 |  | Bajo
chatbot basadas en interacciones previas
Bajo
R12 | Resistencia de los clientes a interactuar con el | Clientes | Adopción del chatbot | Baja frecuencia | Baja adopción del sistema | 2 | 1 | 2:1 |  | Bajo
chatbot
Catastrófico
R13 | Sobrecarga del servidor durante períodos de | Servidor | Gestión de carga | Media frecuencia | Caída del sistema | 5 | 4 | 5:4 |  | Alto
alta demanda

## Procesos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | TIPO PROCESO | DUEÑO PROCESO | PARTICIPANTES
Fase 1 Planificacion del proyecto
Definición de objetivos y alcance | Especificar claramente los objetivos de nuestro proyecto y sus limites | Organizacion y Planificacion | Grupo completo | Grupo completo
Establecimiento de cronograma y plazos | Fijar plazos para el desarrollo del proyecto y sus diferentes fases | Organizacion y Planificacion | Diaz | Grupo completo
Identificación de recursos | Aclarar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto | Organizacion y Planificacion | Grupo completo | Grupo completo
Documentacion inicial | Documentos necesarios para nuestra primera entrega | Oranizacion y Documentacion | Grupo completo | Grupo completo
Fase 2 Diseño y Desarrollo
Análisis de requisitos | Informacion necesaria para el chatbot | Planificacion | Grupo completo | Grupo completo
Diseño de flujo voiceflow | Estructura del chatbot | Ejecucion | Neira y Diaz | Neira / Diaz
Desarrollo del chatbot | Implementacion de todo lo necesario para el funcionamiento correcto del chatbot | Ejecucion | Neira | Grupo completo
Planificacion base de datos | ¿Que base de datos utilizaremos y por que?, como la usaremos | Planificacion | Fuchslocher / Sandoval | Fuchslocher / Sandoval
Conexion Api | Conexion entre Chatbot y BD | Ejecucion | Fuchslocher / Sandoval | Fuchslocher / Sandoval
Desarrollo del Base de datos | Crear la base de datos y que sea funcional | Ejecucion | Fuchslocher | Fuchslocher / Sandoval
Planteamiento Dashboard | Que datos usaremos y como los motraremos | Planificacion | Sandoval / Diaz | Sandoval / Diaz
Desarrollo Dashboard | Dashboard finalizado | Ejecucion | Sandoval | Sandoval / Diaz
Documentacion segunda entrega | Documentos necesarios para nuestra segunda entrega | Oranizacion y Documentacion | Grupo completo | Grupo completo
Fase 3 Pruebas y Evaluación de Usabilidad
Pruebas internas del chatbot | Realizar pruebas para evaluar la funcionalidad del bot | Ejecucion y control | Neira / Fuchslocher
Pruebas conexion base de datos | Pruebas para ver que no falle la BD | Ejecucion y control | Fuchslocher / Sandoval
Otras pruebas | Pruebas especificas como por ejemplo la funcionalidad de la IA del chatbot | Ejecucion y control | Grupo completo | Grupo completo
Fase 4 Cierre del Proyecto
Documentacion Final | Documentos necesarios para nuestra entrega final | Oranizacion y Documentacion | Grupo completo | Grupo completo
Entrega del proyecto y implementacion | Entrega a la empresa del proyecto finalizado, y implementacion | Cierre | Grupo completo | Grupo completo
Presentacion del proyecto | Presentacion final antes comision de DUOC | Cierre | Grupo completo | Grupo completo

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS & MAPA DE CALOR
|  | MATRIZ DE RIESGOS | [7 empty] | MAPA DE RIESGOS | [8 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CON MAPA CALOR
Impacto | 5 | [6 empty] | Impacto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | Impacto | 5
| 4 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 4
| 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  |  | 3
| 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |  | 2
| 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Probabilidad de Ocurrencia | [7 empty] | Probabilidad de Ocurrencia | [8 empty] | Probabilidad de Ocurrencia
[8 empty] | CRITICIDAD |  |  | C |  |  | CR | [5 empty] | Nivel de Riegos (NR) = Criticidad (C) / Cardinalidad Matriz (m ó n)
[8 empty] | C = P x I |  |  | 1 - 4 | Bajo |  | 8 | 32% | 32% |  |  |  | NR = C / 5
[11 empty] | 5 - 9 | Medio |  | 7 | 28% | 60%
[11 empty] | 10 - 19 | Alto |  | 7 | 28% | 88%
|  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [7 empty] | 20 - 25 | Crítico |  | 3 | 12% | 100%
100%
| Impacto | 5
|  | 4 |  |  | R5 |  | R3 R13
|  | 3 |  | R4 | R2 R10 R11
|  | 2 |  | R1 R9 | R8 | R6
|  | 1 |  | R7 R12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad de Ocurrencia

## Plan de Acción
MATRIZ DE RIESGOS - GESTION DE RIESGOS
1) Identificación de Riesgos TI y Riesgos Operacionales que afectan distintas Áreas de Negocio.
CÓDIGO | TIPO | RIESGO |  | ÁREA DE NEGOCIO |  | RESPONSABLE |  | SUPUESTOS
R1 | TI | Vulnerabilidades de seguridad en el manejo de datos de clientes. |  | GERENCIA TI |  | Empresa |  | La empresa debe hacerse cargo de su seguridad
R2 | TI | Problemas de conexión entre APPI y Base de Datos |  | GERENCIA TI |  | Nuestro grupo |  | El grupo debe planificar usar aplicaciones que se puedan conectar entre si
R3 | TI | Baja disponibilidad del chatbot en la página web. |  | GERENCIA TI |  | Empresa |  | Que la pagina y el bot esten disponibles es su responsabilidad
R4 | OPERACIONAL | Falta de entrenamiento del personal para usar el chatbot y los dashboards |  | GERENCIA OPERACIONES |  | Empresa y grupo |  | Entre ambos debemos plantear un producto sea facil de usar para cualquier empleado que lo necesite
R5 | OPERACIONAL | Costos imprevistos durante el desarrollo y despliegue. |  | GERENCIA OPERACIONES |  | Grupo |  | La planificacion de costos va por nuestra parte, la empresa solo debe aprovar o rechazar
R6 | OPERACIONAL | Resistencia de los clientes a interactuar con el chatbot. |  | GERENCIA OPERACIONES |  | Grupo |  | El bot debe ser facil de usar para los clientes
2) Evaluacion y Tratamiento de Riesgos
Fecha comienzo auditoría:
PLAN DE ACCIÓN |  |  | ANÁLISIS CUALITATIVO | ANÁLISIS CUANTITATIVO | ANÁLISIS CUALITATIVO | ANÁLISIS CUANTITATIVO | [8 empty] | RIESGOS FRECUENTES
COD. RIESGO | FECHA HALLAZGO Aproximado | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO | IMPACTO (1-5) | CRITICIDAD (P x I) | NIVEL DE RIESGO | PRIORIDAD | ESTRATEGIA | ACCIÓN / CONTROL | RESPONSABLE | FECHA DE COMPROMISO | P(X) ESTADÍSTICA DIARIA | % ACUMULADO | EVENTOS / PERIODO (AÑO) | PROBABILIDAD PERIODO | OBSERVACIONES PARA CÁLCULO DE P(X)
R1-TI | Semana 9 | Vulnerabilidades de seguridad en el manejo de datos de clientes. | Ocasional | #REF! | Robo de datos | 5 | #REF! | Alto | Alta | EVITAR | Contratar servicios de CS | Empresa | 2024-12-09 | 9.863% | 3600% | 36 | 100%
R2-TI | Semana 9 | Problemas de conexión entre APPI y Base de Datos | Ocasional | #REF! | Necesidad de cambios | 4 | #REF! | Alto | Alta | ASUMIR | Cambiar si es necesario | Nuestro grupo | Inicio de proyecto
R3-TI | Semana 8 | Baja disponibilidad del chatbot en la página web. | Remoto | #REF! | Perdida de clientes potenciales | 3 | #REF! | Bajo | Baja | ASUMIR | monitorizar | Empresa | 2024-12-09
R4-OP | Semana 7 | Falta de entrenamiento del personal para usar el chatbot y los dashboards | Ocasional | #REF! | Mal uso | 3 | #REF! | Medio | Media | TRANSFERIR | Entrenar al personal | Empresa y grupo | 2024-12-09
R5-OP | Semana 7 | Costos imprevistos durante el desarrollo y despliegue. | Remoto | #REF! | Sube el presupuesto | 3 | #REF! | Bajo | Baja | ASUMIR | Ver si es viable | Grupo | Inicio de proyecto
R6-OP | Semana 10 | Resistencia de los clientes a interactuar con el chatbot. | Ocasional | #REF! | Perdida de clientes potenciales | 3 | #REF! | Medio | Baja | ASUMIR | Mejorar el bot | Grupo | 2024-12-09
3) Priorización de Riesgos: Análisis de Criticidad, ordene en forma descendente desde el riesgo más relevante al menos relevante.
PRIORIDAD | CÓD. RIESGO | RIESGOS | CRITICIDAD
1 | R1-TI | Vulnerabilidades de seguridad en el manejo de datos de clientes. | #REF!
2 | R2-TI | Problemas de conexión entre APPI y Base de Datos | #REF!
3 | R3-TI | Falta de entrenamiento del personal para usar el chatbot y los dashboards | #REF!
4 | R4-OP | Resistencia de los clientes a interactuar con el chatbot. | #REF!
5 | R5-OP | Costos imprevistos durante el desarrollo y despliegue. | #REF!
6 | R6-OP | Baja disponibilidad del chatbot en la página web. | #REF!
4) Evaluación de Controles: Control(es) por cada riesgo, calcule el Riesgo Residual o Riesgo Neto y estime su Exposición al Riesgo. | [7 empty] | Niveles de Riesgos | 1 - 5
[8 empty] | Niveles de Efectividad Control | 1 - 5
CÓD. RIESGO | NIVEL DE RIESGO | CONTROL(ES) | EFECTIVIDAD | PROMEDIO | RIESGO RESIDUAL | EXPOSICIÓN
R1 | Alto | Vulnerabilidades de seguridad en el manejo de datos de clientes. | Alta | 2024-05-04 | Medio | Alta
R2 | Alto | Problemas de conexión entre APPI y Base de Datos | Media | 4.0 | Medio | Alta
R3 | Bajo | Baja disponibilidad del chatbot en la página web. | Alta | 2.0 | Bajo | Media